THỎA THUẬN DỊCH VỤ

Xây dựng Hệ thống Quản lý Giao dịch BĐS Công Nghiệp

Trên nền tảng Google AppSheet  •  Tối ưu mobile cho đội sale

| Bên thực hiện (A) | NGUYỄN QUANG HUY |
| --- | --- |
| Bên thuê dịch vụ (B) |  |
| Ngày ký | Tháng ___ / 2025 |
| Nền tảng | Google AppSheet + Google Sheets |
| Phạm vi triển khai | 5 module cốt lõi • ≤ 20 users • 6 tuần |

| Giá niêm yết 85.000.000 đ (Gói Standard thị trường) | Giá hỗ trợ anh em 25.000.000 đ (Chiết khấu 71% — scope phù hợp) |
| --- | --- |

Thanh toán 3 đợt  •  Nghiệm thu rõ ràng từng đợt  •  Không phát sinh thêm trong phạm vi đã thỏa thuận

# 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

5 module được xây dựng trong hợp đồng này. Phạm vi cụ thể được xác nhận trước khi bắt đầu Phase 1 để tránh hiểu nhầm về sau.

| # | Module | Tính năng cụ thể bao gồm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý Nguồn Đất | Nhập lô đất, GPS/vị trí, diện tích, giá chủ đất, tình trạng pháp lý (sổ đỏ/hồng/chờ), trạng thái (Mới / Đang giao bán / Đã chốt), phân công sale phụ trách |
| 2 | Quản lý Chủ Đất | Hồ sơ chủ đất, số điện thoại, địa chỉ, loại giấy tờ, lịch sử liên hệ, trạng thái hợp tác |
| 3 | Quản lý Khách Hàng | CRM cơ bản: tên KH, SĐT, loại KH (cá nhân/doanh nghiệp), nhu cầu, ngân sách, nguồn lead, sale phụ trách, trạng thái (Lead mới / Đang tư vấn / Tiềm năng / Ngưng) |
| 4 | Pipeline Sale | Theo dõi deal 7 bước: Quan tâm → Tư vấn → Xem thực địa → Đàm phán → Chờ quyết định → Chốt / Rớt. Reminder tự động khi deal không cập nhật 3 ngày |
| 5 | Dashboard cơ bản | Tổng nguồn đất theo trạng thái, pipeline funnel theo stage, số deal của từng sale — xem được trên mobile và web |

⛔ Không bao gồm trong gói này (tránh hiểu nhầm) - Module Giao Dịch & Hợp Đồng (có thể mở rộng sau) - Module Kế Toán & Thanh Toán (có thể mở rộng sau) - Chi phí license AppSheet (~10 USD/user/tháng — bên B tự thanh toán với Google) - Nhập liệu dữ liệu lịch sử từ Excel cũ (nếu có nhu cầu thỏa thuận riêng) - Tích hợp phần mềm bên ngoài (MISA, Fast, Zalo OA...)

# 2. TIMELINE TRIỂN KHAI — 6 TUẦN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Phân tích & Thiết kế | Tuần 1 | - Họp kickoff (1–2 tiếng): xác nhận nghiệp vụ, flow vận hành thực tế - Thiết kế database & sơ đồ luồng dữ liệu - Bên B xem và xác nhận bản thiết kế trước khi bắt đầu build |
| Phase 2 Build & Test | Tuần 2–4 | - Build 5 bảng dữ liệu, views & forms tối ưu mobile - Cấu hình phân quyền 4 role (Sale / Manager / Kế toán / Giám đốc) - Automation: nhắc cập nhật deal, thông báo lead mới - Demo nội bộ cuối tuần 4 — bên B test thử và góp ý |
| Phase 3 Go-live & Training | Tuần 5–6 | - Chỉnh sửa theo góp ý từ demo (tối đa 2 vòng feedback) - Training: 2 buổi (sale & manager) — qua Google Meet hoặc gặp trực tiếp - Bàn giao tài liệu hướng dẫn PDF theo từng role - Go-live chính thức — đội sale bắt đầu dùng thực tế |
| Post Go-live Support | Tháng 3–4 | - Hỗ trợ qua Zalo: bug fix, câu hỏi sử dụng — phản hồi trong ngày làm việc - 1 buổi review sau 30 ngày sử dụng thực tế - Thời gian hỗ trợ: T2–T6, 8:00–18:00 |

# 3. NGHIỆM THU & THANH TOÁN TỪNG ĐỢT

Toàn bộ quy trình nghiệm thu được mô tả chi tiết dưới đây. Bên B chỉ thanh toán khi đã xác nhận đủ điều kiện nghiệm thu của đợt đó. Không có chi phí phát sinh ngoài 3 đợt này trong phạm vi đã thỏa thuận.

| ĐỢT 1 — Khởi động & Ký hợp đồng ¦ 10.000.000 đ (40%) |  |
| --- | --- |
| 📦 Bên thực hiện bàn giao | - Bản thiết kế database (tên bảng, cột, quan hệ giữa các bảng) |
|  |  | - Sơ đồ luồng nghiệp vụ (flow diagram) từ lấy đất → pipeline → dashboard |
|  |  | - Bản mô tả phạm vi công việc chi tiết (document này đã ký) |
| ✅ Điều kiện nghiệm thu | - Bên B đọc và đồng ý bản thiết kế database — có chữ ký hoặc xác nhận qua Zalo/email |
|  |  | - Bên B xác nhận flow nghiệp vụ phản ánh đúng quy trình thực tế của công ty |
|  |  | - Hai bên đã ký hoặc xác nhận thỏa thuận dịch vụ này |
| 💳 Thanh toán | - Thanh toán: 10.000.000 VNĐ — chuyển khoản trước khi bắt đầu Phase 2 (build) |
|  |  | - Hình thức: chuyển khoản ngân hàng theo thông tin bên A cung cấp |

| ĐỢT 2 — Hoàn thành Demo — Bên B test thử ¦ 7.500.000 đ (30%) |  |
| --- | --- |
| 📦 Bên thực hiện bàn giao | - Ứng dụng AppSheet đã build đủ 5 module, chạy được trên điện thoại thực tế |
|  |  | - Dữ liệu mẫu (5–10 record/bảng) để bên B kiểm thử thực tế |
|  |  | - Phân quyền 4 role hoạt động: Sale, Manager, Kế toán, Giám đốc |
|  |  | - Automation cơ bản chạy: nhắc deal không cập nhật, thông báo lead mới |
|  |  | - Dashboard hiển thị đúng dữ liệu mẫu |
| ✅ Điều kiện nghiệm thu | - Bên B tự vào app bằng tài khoản Sale — nhập thử 1 lô đất, 1 khách hàng, 1 deal |
|  |  | - Bên B xác nhận 5 module hiển thị đúng, thao tác mobile không quá 3 bước/chức năng |
|  |  | - Danh sách bug/yêu cầu chỉnh sửa được gửi trong vòng 3 ngày làm việc sau demo |
|  |  | - Bên A sửa tối đa 2 vòng feedback trong tuần 5 — sau đó bên B xác nhận chấp nhận |
| 💳 Thanh toán | - Thanh toán: 7.500.000 VNĐ — ngay sau khi bên B xác nhận (Zalo/email/ký biên bản) |
|  |  | - Thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận |

| ĐỢT 3 — Nghiệm thu Go-live & Bàn giao hoàn tất ¦ 7.500.000 đ (30%) |  |
| --- | --- |
| 📦 Bên thực hiện bàn giao | - Đội sale thực tế đã dùng app trong ít nhất 3 ngày làm việc (không phải demo) |
|  |  | - Bộ tài liệu hướng dẫn PDF: 1 bản cho Sale, 1 bản cho Manager |
|  |  | - Bàn giao toàn bộ quyền admin AppSheet cho bên B |
|  |  | - Bàn giao link Google Sheets gốc (bên B sở hữu toàn bộ dữ liệu) |
|  |  | - Hoàn tất 2 buổi training |
| ✅ Điều kiện nghiệm thu | - Ít nhất 1 sale đã nhập liệu thật lên hệ thống (không phải dữ liệu mẫu) |
|  |  | - Bên B xác nhận không còn bug nghiêm trọng ảnh hưởng vận hành hàng ngày |
|  |  | - Bên B đã nhận đủ tài liệu hướng dẫn và quyền admin |
|  |  | - Hai bên ký biên bản nghiệm thu (hoặc xác nhận bằng văn bản Zalo/email) |
| 💳 Thanh toán | - Thanh toán: 7.500.000 VNĐ — ngay sau khi ký/xác nhận biên bản nghiệm thu |
|  |  | - Thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc |
|  |  | - Sau thanh toán đợt 3: bắt đầu thời gian support 30 ngày miễn phí |

| Đợt | Số tiền | Tỷ lệ | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 — Khởi động | 10.000.000 đ | 40% | Trước khi bắt đầu build (sau ký hợp đồng) |
| Đợt 2 — Demo xong | 7.500.000 đ | 30% | Sau khi bên B xác nhận demo đạt |
| Đợt 3 — Nghiệm thu | 7.500.000 đ | 30% | Sau ký biên bản nghiệm thu go-live |
| TỔNG CỘNG |  | 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng) |  |

# 4. CAM KẾT HAI BÊN

## Bên A cam kết (bên thực hiện)

- Hoàn thành đúng 5 module đã liệt kê trong phạm vi, đúng timeline 6 tuần

- Không phát sinh thêm chi phí trong phạm vi công việc đã ký — mọi yêu cầu bổ sung ngoài scope sẽ được báo giá riêng và hai bên đồng ý trước khi thực hiện

- Phản hồi câu hỏi và bug trong ngày làm việc (T2–T6, 8:00–18:00) trong suốt dự án

- Bàn giao toàn bộ quyền sở hữu dữ liệu và quyền admin cho bên B sau nghiệm thu

- Hỗ trợ miễn phí 30 ngày sau go-live cho các vấn đề trong phạm vi đã build

## Bên B cam kết (bên thuê dịch vụ)

- Cử 1 đầu mối liên lạc (Project Owner) để phản hồi và ra quyết định trong suốt dự án

- Phản hồi góp ý trong vòng 3 ngày làm việc sau mỗi demo — quá thời hạn coi như chấp thuận

- Thanh toán đúng hạn theo từng đợt đã thỏa thuận

- Tự đăng ký và thanh toán license AppSheet với Google (không qua bên A)

## Quy định chỉnh sửa ngoài scope

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Chỉnh sửa nhỏ trong scope (thay tên cột, màu sắc, thứ tự hiển thị) | Miễn phí — thực hiện trong 2 ngày làm việc |
| Thêm tính năng mới ngoài 5 module đã ký | Báo giá riêng — hai bên đồng ý trước khi làm |
| Thay đổi lớn yêu cầu thiết kế lại (sau Phase 1 đã sign-off) | Họp thảo luận — có thể ảnh hưởng timeline & phí |
| Lỗi/bug trong phạm vi 30 ngày sau go-live | Sửa miễn phí — ưu tiên trong ngày làm việc |

# 5. XÁC NHẬN & CHỮ KÝ

Hai bên đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung trong thỏa thuận này.

| BÊN A — Bên thực hiện Nguyễn Quang Huy Ngày: _____ / _____ / 2025 Ký tên & xác nhận |  | BÊN B — Bên thuê dịch vụ [TÊN ANH / ĐẠI DIỆN CÔNG TY] Ngày: _____ / _____ / 2025 Ký tên & xác nhận |
| --- | --- | --- |